# 附件1

# 湘南学院2025年度资产清查盘点工作方案

一、工作目标

（一）全面摸清资产底数。通过资产清查盘点，全面核清学校资产底数，核实资产使用状态，完善资产数据信息，重点关注低效闲置、可盘活变现的资产，保障资产的完整性，促进资产合理使用，提高资产使用效率。

（二）挖掘存量资产价值。根据《湖南省财政厅关于印发<深化零基预算改革工作指南>的通知》（湘财资函〔2025〕3号）文件要求，核实资产存量及分布使用状况，提升数据分析准确性，为资产管理融入零基预算改革、国有“三资”管理改革提供坚实基础。

（三）完善资产数据管理。加强固定资产实物与条形码标签管理，完善学校固定资产管理系统数据库，夯实资产动态管理的基础，确保资产信息准确完整。

二、工作内容

- （一）资产清查盘点自查阶段：夯实资产底数（2025年11月10日至2026年1月20日）

实施单位：校属各单位

1.拟定本单位资产清查盘点实施方案，组织开展对本单位使用管理的固定资产和无形资产的清查盘点工作，清查基准日：2025年12月31日。明确人员职责和任务分工，对照资产卡片信息和资产实物，做到有物必登、登记到人、不重不漏的要求。固定资产须粘贴条形码标签，条形码标签在资产管理科领取。

- 2.根据资产的正确信息在资产系统内先完成资产变动并经资产管理科审核通过后，再导出本单位全部资产明细清单，填好《湘南学院2025年度固定资产和无形资产盘点表》（附件2）、《湘南学院2025年度固定资产和无形资产盘盈表》（附件3），以上表格都由资产使用人对名下资产签名确认，不得代签名。

3.汇总清查盘点结果

各单位认真总结本单位资产管理过程中存在的问题并分析原因，集体决策提出切实可行的改进措施（附件4），并形成书面《2025年度资产清查盘点报告》（附件5）、《承诺书》（附件6）。

（二）资产复核抽查（2026年1月21日—3月2日）

核实各单位清查盘点结果及相关材料，组织人员抽查，复核资产使用人、使用单位、存放地点等信息是否准确，条形码标签是否粘贴到位等。

（三）形成清查盘点结果（2026年3月3日—3月13日）

对本次清查盘点结果进行整理汇总，总结经验，对清查盘点中出现的问题提出处理意见和建议。

三、工作要求

（一）高度重视。各单位应认真落实此次资产清查盘点工作要求，明确任务，责任到人，确保资产清查盘点彻底、全面，工作扎实有效，不走过场，不流于形式，推动资产清查盘点工作按期完成。资产清查盘点工作执行情况将作为资产管理绩效评价考核内容。

（二）实事求是。各单位应坚持实事求是的原则，真实客观反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报、虚报和漏报。资产清查盘点数据做到真实、准确、可靠。

四、工作联系

各单位报送材料（附件2-6）截止时间：2026年1月20日。电子档发送至：zcc@xnu.edu.cn ；纸质版交至1号办公楼3楼1327办公室；联系人：袁颖丹；电话：18175527372。